## Cronograma EAP
Etapa / Tarefa | Data Inicial | Data Final
Projeto Aplicativo de Treino Multiesportivo | 2026-10-05 | 2027-06-25
1.0 Mapeamento das telas e identidade visual | 2026-10-05 | 2026-11-13
1.1 Levantamento dos requisitos e funcionalidades | 2026-10-05 | 2026-10-09
1.2 Definição do fluxo de navegação do aplicativo | 2026-10-13 | 2026-10-15
1.3 Mapeamento das principais telas | 2026-10-16 | 2026-10-21
1.4 Criação dos wireframes e protótipos | 2026-10-22 | 2026-11-03
1.5 Definição da identidade visual (cores, fontes e elementos) | 2026-11-04 | 2026-11-09
1.6 Validação e ajustes do protótipo | 2026-11-10 | 2026-11-13
2.0 Programação do aplicativo mobile | 2026-11-16 | 2027-01-25
2.1 Configuração do ambiente e estrutura do aplicativo | 2026-11-16 | 2026-11-18
2.2 Implementação de cadastro e perfil dos usuários | 2026-11-19 | 2026-11-30
2.3 Desenvolvimento do cadastro e registro de treinos | 2026-12-01 | 2026-12-10
2.4 Implementação do registro de cargas, séries e repetições | 2026-12-11 | 2026-12-18
2.5 Desenvolvimento do histórico de treinos | 2026-12-21 | 2026-12-28
2.6 Implementação dos gráficos e métricas de desempenho | 2026-12-29 | 2027-01-07
2.7 Integração das funcionalidades e banco de dados | 2027-01-08 | 2027-01-15
2.8 Testes e correção de erros | 2027-01-18 | 2027-01-25
3.0 Testes, refinamento e publicação | 2027-01-26 | 2027-03-11
3.1 Preparação do ambiente e seleção dos usuários para testes | 2027-01-26 | 2027-01-28
3.2 Realização dos testes em ambiente real de academia | 2027-01-29 | 2027-02-08
3.3 Coleta de feedback dos alunos | 2027-02-09 | 2027-02-12
3.4 Identificação e correção de bugs | 2027-02-15 | 2027-02-22
3.5 Ajustes de interface e experiência do usuário | 2027-02-23 | 2027-03-01
3.6 Validação da versão final | 2027-03-02 | 2027-03-04
3.7 Preparação e publicação nas lojas de aplicativos | 2027-03-05 | 2027-03-11
4.0 Módulo de corrida e endurance | 2027-03-12 | 2027-05-03
4.1 Levantamento dos requisitos do módulo de corrida | 2027-03-12 | 2027-03-17
4.2 Definição das métricas de desempenho e endurance | 2027-03-18 | 2027-03-22
4.3 Criação do fluxo e das telas de corrida | 2027-03-23 | 2027-03-30
4.4 Desenvolvimento do registro de corridas e treinos intervalados | 2027-03-31 | 2027-04-09
4.5 Implementação do histórico e gráficos de desempenho | 2027-04-12 | 2027-04-19
4.6 Testes e validação do módulo | 2027-04-20 | 2027-04-27
4.7 Integração com o restante do aplicativo | 2027-04-28 | 2027-05-03
5.0 Integração com outras práticas esportivas | 2027-05-04 | 2027-06-25
5.1 Definição das modalidades esportivas a serem integradas | 2027-05-04 | 2027-05-06
5.2 Levantamento das métricas específicas de cada modalidade | 2027-05-07 | 2027-05-12
5.3 Desenvolvimento dos módulos de natação, ciclismo e treinos funcionais | 2027-05-13 | 2027-05-28
5.4 Integração dos módulos ao perfil do usuário | 2027-05-31 | 2027-06-04
5.5 Criação do painel unificado de desempenho | 2027-06-07 | 2027-06-14
5.6 Testes de integração entre as modalidades | 2027-06-15 | 2027-06-21
5.7 Ajustes e preparação da versão multiesportiva | 2027-06-22 | 2027-06-25
Formulas:
Data Inicial = MIN([Data Inicial, row below],B10,B19,B27,B35)
Data Inicial = MIN([Data Inicial, row below]:B9)
Data Final = MAX([Data Final, row below],C10,C19,C27,C35)
Data Final = MAX([Data Final, row below]:C9)